## Лист1
СМЕТА
Партизанский проспект
№ | наименование работ | един.изм. | кол-во | цена | сумма
Демонтажные работы
1 | Демонтаж перегородок железобетонных (с фасовкой ) | кв.м. | 4 | 20 | 80
2 | Резка железобетонных прегородок | п.м. | 5 | 10 | 50
3 | Демонтаж существующей сантехники |  |  |  | 30
4 | Демонтаж зашивки стояков |  |  |  | 10
5 | Демонтаж дверей и свтроенных шкафов | шт | 7 | 7 | 49
6 | Демонтаж линолиума с плинтусами | кв.м. | 38.8 | 0.7 | 27.16
7 | Демонтаж плитки | кв.м. | 13.5 | 2 | 27
8 | Демонтаж обоев | кв.м. | 117 | 0.5 | 58.5
9 |  |  |  | итого | 331.66
10 | Общестроительные работы |  |  |  | 0
11 | Устройство перегородок из гипсокартона с двухслойной зашивкой | кв.м. | 5.8 | 12 | 69.6
12 | Штукатурка стен по маякам с перетиркой и демонтажом маяков | кв.м. | 121 | 7 | 847
13 | Грунтовка стен | кв.м. | 121 | 0.5 | 60.5
14 |  |  |  | итого | 977.1
15 | потолки |  |  |  | 0
16 | Зашивка потолка г/к | кв.м. | 44.4 | 7 | 310.8
17 | Зашивка короба г/к | п.м. | 15 | 7 | 105
18 | Подготовка и окраска потолка | кв.м. | 44.4 | 11 | 488.4
19 | Подготовка и окраска короба потолка | п.м. | 15 | 11 | 165
20 | Установка угла перфорированного | п.м. | 15 | 1.5 | 22.5
21 |  |  |  | итого | 1091.7
22 | Полы |  |  |  | 0
23 | Укладка плитки пола | кв.м. | 15.66 | 12 | 187.92
24 | Укладка ламината | кв.м. | 28.8 | 3 | 86.4
25 | Установка плинтуса пола пвх | п.м. | 40 | 2 | 80
26 | грунтовка пола | кв.м. | 44.4 | 0.5 | 22.2
27 | Устройство стяжки полп по маякам | кв.м. | 44.4 | 8 | 355.2
28 |  |  |  | итого | 731.72
29 | Стены |  |  |  | 0
30 | Укладка плитки стен | кв.м. | 19.4 | 12 | 232.8
31 | Грунтовка стен | кв.м. | 19.4 | 0.5 | 9.7
32 | Укладка откосов плитки стен | п.м. | 5 | 12 | 60
33 | Резка тех отверстий в плитки | шт | 12 | 4 | 48
34 | Резка угла 45 гр | п.м. | 5 | 10 | 50
35 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции | точек | 2 | 20 | 40
36 | Устройство зашивки сантех стояка двух.слойной | п.м. | 2.5 | 10 | 25
37 | Установка люка скрытого доступа | шт | 1 | 30 | 30
38 | Штукатурка откосов оконных | п.м. | 12 | 8 | 96
39 | Установка угла перфорированного | п.м. | 34 | 1.5 | 51
40 | Подготовка и окраска откосов оконных | п.м. | 12 | 12.5 | 150
41 | подготовка стен под обои | кв.м. | 117 | 4 | 468
42 | Подготовка откосов стен под обои | п.м. | 24 | 4 | 96
43 | Поклейка стен обоями | кв.м. | 117 | 3 | 351
44 | Поклейка откосов стен обоями | п.м. | 24 | 3 | 72
45 |  |  |  | итого | 1779.5
46 | Работы по сантехнике |  |  |  | 0
47 | Устройство черновой разводки под сантех приборы | точек | 8 | 35 | 280
48 | Резка штроб водопровода | п.м. | 15 | 6 | 90
49 | Резка штроб канализации д.50 | п.м. | 7 | 8 | 56
50 | Устройство черновой разводки под полотенцесушитель | шт | 1 | 70 | 70
51 | Установка инсталяции | шт | 1 | 35 | 35
52 | Установка встроенных смесителей | шт | 1 | 35 | 35
53 | Перенос счетчиков воды | шт | 2 | 15 | 30
54 | Переделка стояка канализации | шт | 1 | 70 | 70
55 | Установка кранов отсекающих | шт | 6 | 3 | 18
56 | Установка трапа | шт | 1 | 20 | 20
57 | Установка умывальника со смесителем | шт | 1 | 35 | 35
58 | Навеска унитаза | шт | 1 | 20 | 20
59 | Навеска полотенцесушителя | шт | 1 | 15 | 15
60 | Расходные материалы по сантехнике(трубы,фитинги,канализация) ориентировочно |  |  |  | 300
61 | Установка фильтров тонкой очистки | шт | 2 | 25 | 50
62 |  |  |  | итого | 1124
63 | Электромонтажные работы |  |  |  | 0
64 | Устройство черновой разводки | точек | 54 | 6 | 324
65 | Устройство силового ввода | шт | 1 | 40 | 40
66 | Установка щитка электрораспредилительного | шт | 1 | 25 | 25
67 | Установка автоматов | шт | 10 | 7 | 70
68 | Устройство распред.коробок | шт | 5 | 8 | 40
69 | Устройство слаботочного щитка | шт | 1 | 15 | 15
70 | Прокладка силовых линий до распред.коробок | п.м. | 40 | 0.5 | 20
71 | Установка розеток и выключателей | шт | 35 | 3 | 105
72 | Прокладка слаботочных линий | п.м. | 34 | 0.5 | 17
73 | Резка штроб | п.м. | 60 | 1.5 | 90
74 |  |  |  | итого | 746
| ИТОГО ПО РАБОТАМ |  |  | 6781.68
ОБЬЕМЫ ВЗЯТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНО ВСЕ БУДЕТ ВЫСТОВЛЯТЬСЯ ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТЬСЯ НЕ ИЗМЕННЫМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО РЕМОНТА
Расходные материалы на общестроительные работы,с учетом подъема и транспортных расходов,ориентировочно |  |  |  |  | 2000

## Лист2
| Отчет |  |  |  | 1
Партизанский проспект
№ | наименование работ и материалов | един.изм. | кол-во | цена | сумма
материалы
1 | Мешки зеленые строит. | уп | 3 | 2.9 | 8.7
2 | Мешки белые строительные | шт | 30 | 0.47 | 14.1
3 | Вывоз и вынос мусора 13.11. |  |  |  | 135
4 | материалы по чеку от 21.2018 |  |  |  | 409
5 | Подьем материалов |  |  |  | 24
6 |  |  |  | итого | 590.8
7 | Материалы и работа по электрике |  |  |  | 0
8 | Устройство черновой разводки(розетки и выключатели) | точек | 61 | 6 | 366
9 | Резка штроб | п.м. | 39.4 | 2 | 78.8
10 | Распайка распред коробок | шт | 5 | 10 | 50
11 | Устройство скрытого кабель канала | п.м. | 7.2 | 2 | 14.4
12 | Прокладка кабеля силового | п.м. | 216 | 0.5 | 108
13 | Прокладка кабеля слаботочного | п.м. | 95 | 0.5 | 47.5
14 | Демонтаж существующей электрики и устройство временного освещения |  |  |  | 20
15 | Монтаж щитка электрического | шт | 1 | 30 | 30
16 | Установка автоматов | шт | 12 | 8 | 96
17 | Устройство силового ввода в квартиру | шт | 1 | 40 | 40
18 | Устройство слаботочного щитка | шт | 1 | 15 | 15
19 | материалы |  |  |  | 0
20 | Кабель ввг нг 3*1,5 | п.м. | 100 | 0.5 | 50
21 | Кабель ввг нг лс 3*2,5 | п.м. | 46 | 0.8 | 36.8
22 | Дин рейка | шт | 1 | 1 | 1
23 | подрозетники | шт | 55 | 0.14 | 7.7
24 | Шина ноль | шт | 2 | 2.2 | 4.4
25 | Дхр 5*10 | шт | 3 | 1.75 | 5.25
26 | Дхр 5*18 | шт | 1 | 2.2 | 2.2
27 | Дхр 6*18 | шт | 1 | 2.3 | 2.3
28 | Подрозетник гипсокартон | шт | 5 | 0.3 | 1.5
29 | Кабель ввг нг 2*1,5 | п.м. | 20 | 0.45 | 9
30 | Кабель фтп | п.м. | 60 | 0.5 | 30
31 | Кабель тф фдж 690 с | п.м. | 40 | 0.44 | 17.6
32 | сиз 4 | уп | 1 | 6.3 | 6.3
33 | Сиз 3 | уп | 1 | 4.7 | 4.7
34 | Кабель ввг нг лс 3*6 | п.м. | 7 | 2.1 | 14.7
35 | Изолента | рул | 4 | 1.6 | 6.4
36 | Штукатурка гипсовая | шт | 1 | 3.28 | 3.28
37 | Лампочка | шт | 6 | 0.38 | 2.28
38 | Клемные колпачки | шт | 1 | 0.98 | 0.98
39 | Щит на 18 модулей | шт | 1 | 9 | 9
40 | Автомат 40 а 2р | шт | 1 | 3.8 | 3.8
41 | Автомат 16 а 1р | шт | 6 | 2 | 12
42 | Автомат 10 а 1р | шт | 2 | 1.8 | 3.6
43 | Клемники | уп | 2 | 0.7 | 1.4
44 | Хомут нейлон | уп | 1 | 0.9 | 0.9
45 | Кабель ввг пнг лс 3*1,5 | п.м. | 65 | 0.92 | 59.8
46 | Кабель пугв 1*6 | п.м. | 12 | 0.7 | 8.4
47 | Труба гофрир.д.20 | п.м. | 10 | 0.2 | 2
48 | Автомат диф с 40 А | шт | 2 | 11.8 | 23.6
49 | Автомат диф 25 а | шт | 1 | 11.8 | 11.8
50 | Комплектация и транспортные |  |  |  | 20
51 |  |  |  | итого | 1228.39
52 | Демонтажные работы |  |  |  | 0
53 | Демонтаж линолиума с плинтусами | кв.м. | 44.2 | 0.7 | 30.94
54 | Сбивка плинтуса бетонного | п.м. | 8 | 5 | 40
55 | Сбивка плитки | кв.м. | 6.8 | 2 | 13.6
56 | Демонтаж сантех приборов | шт | 1 | 30 | 30
57 | дкемонтаж зашивки стояков | шт | 1 | 10 | 10
58 | Демонтаж Шкафов и антресолей и разборка мебели | шт | 1 | 40 | 40
59 | Снятие обоев 2 слоя | кв.м. | 104 | 1 | 104
60 | демонтаж зашивки на балконе | кв.м. | 5.5 | 2 | 11
61 | Снятие шпатлевки стен | кв.м. | 88.4 | 1 | 88.4
62 | демонтаж ж/б стен | кв.м. | 5.5 | 20 | 110
63 | Резка ж/б стен | п.м. | 5 | 10 | 50
64 | Демонтаж дверей | шт | 5 | 5 | 25
65 |  |  |  | итого | 552.94
52 | РАМА БАЛКОННАЯ | шт | 1 | 550 | 550
|  |  |  | итого | 550
| ИТОГО ПО РАБОТАМ |  |  | 2922.13
| АВАНС |  |  | 947.8
| ИТОГО К ОПЛАТЕ |  |  | 1974.33
| ТРЕБУЕМАЯ СУММА С УЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ |  |  | 3000

## Лист3
| Отчет |  |  |  | 2
Партизанский проспект
№ | наименование работ и материалов | един.изм. | кол-во | цена | сумма
материалы
1 | маяк штукатурный 0,6 Н2,5 | шт | 10 | 0.44 | 4.4
2 | Грунтовка ст 19 | шт | 1 | 22.3 | 22.3
3 | материалы по чек от 10.12.2018 |  |  |  | 370.8
4 | Грузчики |  |  |  | 32
5 | профиль пристенный 50 | шт | 6 | 3.1 | 18.6
6 |  |  |  | итого | 448.1
7 | Раблты по выравниванию и штукатурке |  |  |  | 0
8 | Грунтовка стен ст 17 | кв.м. | 67 | 0.5 | 33.5
9 | Грунтовка стен бетон\контакт | кв.м. | 67 | 1 | 67
10 | Штукатурка стен | кв.м. | 67 | 8 | 536
11 | Штукатурка откосов проема | п.м. | 2.4 | 8 | 19.2
12 | Снятие краски стен кухни | кв.м. | 10.5 | 3 | 31.5
13 | Заделка штроб | п.м. | 32 | 2 | 64
14 |  |  |  | итого | 751.2
15 | Работы по сантехнике |  |  |  | 0
16 | Устройство черновой разводки под сантех приборы | точек | 5 | 40 | 200
17 | Резка штроб водопровода | п.м. | 8.5 | 6 | 51
18 | Резка штроб канализации д.50 и д.32 | п.м. | 6 | 8 | 48
19 | Устройство черновой разводки под полотенцесушитель | шт | 1 | 70 | 70
20 | Установка инсталяции | шт | 1 | 35 | 35
21 | Устройство черновой разводки на смеситель ванны | шт | 1 | 40 | 40
22 | Перенос счетчиков воды | шт | 2 | 35 | 70
23 | Переделка стояка канализации | шт | 1 | 50 | 50
24 | Нарезка резьб на полотенцесушитель | шт | 2 | 5 | 10
25 | Расбивка заливки стояка -бетонной | шт | 1 | 40 | 40
26 | материалы по сантехнике |  |  |  | 0
27 | Кран 3/4 | шт | 2 | 11.25 | 22.5
28 | Концевик 20/1/2 в.р. | шт | 8 | 1.6 | 12.8
29 | Концевик 20/1/2 н.р. | шт | 4 | 2.7 | 10.8
30 | Фильтр грубой очистки | шт | 2 | 2.67 | 5.34
31 | Комплект монтажа счетчиков | шт | 2 | 9.1 | 18.2
32 | Лента сант | шт | 1 | 1.5 | 1.5
33 | паста уплотнительная | шт | 1 | 1.4 | 1.4
34 | Угол экопл.с метал резьб 25/ 3/4 | шт | 2 | 3.5 | 7
35 | Угол 25/90 | шт | 6 | 0.3 | 1.8
36 | Угол 25/45 | шт | 6 | 0.45 | 2.7
37 | Тройник с мет.резбь 25 1/2/25 | шт | 2 | 2.7 | 5.4
38 | труба д.25 | п.м. | 4 | 2.9 | 11.6
39 | Муфта 25 | шт | 2 | 0.3 | 0.6
40 | вентиль 1д/1/2 | пар | 1 | 34 | 34
41 | опора 25 | шт | 8 | 0.25 | 2
42 | Гайка соед. М8 цинк | уп | 5 | 1.3 | 6.5
43 | Шпилька резьб м 8 | шт | 1 | 0.8 | 0.8
44 | Муфта с в.опорой | шт | 1 | 2.65 | 2.65
45 | Угол мет в.р. 20/1/2 | шт | 10 | 1.9 | 19
46 | тройник с мет.резбь в.р | шт | 2 | 2.1 | 4.2
47 | Муфта д.20 | шт | 10 | 0.2 | 2
48 | Обвод раструбный д.20 | шт | 5 | 1.1 | 5.5
49 | Угол 20/90 | шт | 20 | 0.3 | 6
50 | Угол 20/45 | шт | 20 | 0.35 | 7
51 | Тройник д.20 | шт | 10 | 0.3 | 3
52 | Переход 20/1/2 | шт | 1 | 3.5 | 3.5
53 | Разбор.соед.20/1/2 | шт | 1 | 4.9 | 4.9
54 | Вентиль гориз. | шт | 1 | 6 | 6
55 | вентиль перекр.ду 15 | шт | 4 | 5 | 20
56 | Кран шаровый | шт | 2 | 7 | 14
57 | Зажим бок.с винт. | шт | 10 | 0.35 | 3.5
58 | Гипс строительн. | шт | 1 | 1 | 1
59 | Труба п.н.20 | п.м. | 16 | 1 | 16
60 | Манжет перход д50/73 | шт | 2 | 0.9 | 1.8
61 | Колено 110/90 | шт | 1 | 1.7 | 1.7
62 | Муфта д.110 | шт | 1 | 2 | 2
63 | перход на чугун 124*110 | шт | 1 | 4 | 4
64 | Колено 50/90 | шт | 3 | 0.58 | 1.74
65 | Колено 50/45 | шт | 6 | 0.58 | 3.48
66 | Труба 50/0,5 | шт | 4 | 0.9 | 3.6
67 | Труба 50/0,3 | шт | 2 | 0.8 | 1.6
68 | Тройник 50/50/90 | шт | 2 | 0.9 | 1.8
69 | редукция | шт | 2 | 0.5 | 1
70 | труба 32/1 | шт | 2 | 1.2 | 2.4
71 | Труба 32/0,5 | шт | 3 | 0.8 | 2.4
72 | Труба 30/0,25 | шт | 2 | 0.7 | 1.4
73 | Колено 32/90 | шт | 4 | 0.5 | 2
74 | Колено 32/45 | шт | 6 | 0.5 | 3
75 | Зажим бок.с винт. | шт | 5 | 0.3 | 1.5
76 | Кран 3/4 | шт | 2 | 13 | 26
77 | Гофра инстал. | шт | 1 | 35 | 35
78 | Комплект крепления труб и доп крепления инсталяции |  |  |  | 12
|  |  |  | итого | 985.61
| ИТОГО ПО РАБОТАМ и материалам |  |  | 2184.91
| АВАНС |  |  | 1025.67
| ИТОГО К ОПЛАТЕ |  |  | 1159.24
| ТРЕБУЕМАЯ СУММА С УЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ |  |  | 2000

## Лист4
| Отчет |  |  |  | 3
Партизанский проспект
№ | наименование работ и материалов | един.изм. | кол-во | цена | сумма
материалы
1 | Чек №43347/4от 20.12.2018 |  |  |  | 287.52
2 | Подьем |  |  |  | 52
3 | Чек №43945/4от 27.12.2018 |  |  |  | 166.8
4 | подьем |  |  |  | 27
5 | Чек от 14.12.2018 материалы и подьем |  |  |  | 179.1
6 | Подоконная доска 200*200*1600 | шт | 3 | 5 | 15
7 | Накладки боковые | шт | 3 | 0.27 | 0.81
8 | Брус 50*70 6 м | п.м | 12 | 1.5 | 18
9 | Воздуховод | шт | 1 | 3.8 | 3.8
10 | Колено 90 гр | шт | 1 | 1.87 | 1.87
11 | Колено унив | шт | 1 | 2.1 | 2.1
12 | Воздуховод кругл. | шт | 1 | 1.5 | 1.5
13 | Анкер,саморезы |  |  |  | 9.7
14 | Колено переход круглое | шт | 1 | 2 | 2
15 | Переход на круг | шт | 1 | 1.7 | 1.7
16 | Стяжка пола | шт | 4 | 2.4 | 9.6
17 | Вынос и вывоз мусора |  |  |  | 67
18 |  |  |  | итого | 845.5
19 | Электромонтажные работы
20 | Устройство черновой разводки | точек | 9 | 6 | 54
21 | Резка штроб | п.м | 11.8 | 2 | 23.6
22 | Прокладка кабеля силового | п.м | 63 | 0.5 | 31.5
23 | Прокладка кабеля слаботочного | п.м | 5 | 0.5 | 2.5
24 | Распайка распредкоробки | шт | 2 | 10 | 20
25 | Прокладка кабеля в металлорукаве | п.м | 8 | 1 | 8
26 | Резка штроб теплого пола | п.м | 11.8 | 2 | 23.6
27 | Устройство системы обогрева пола | шт | 1 | 50 | 50
28 | материалы |  |  |  | 0
29 | Кабель ввг 3*1,5 | п.м | 32 | 0.5 | 16
30 | кабель пугв 1*2,5 | п.м | 7 | 0.3 | 2.1
31 |  |  |  | итого | 231.3
32 | Общестроительные работы |  |  |  | 0
33 | Грунтовка пола | кв.м. | 40 | 0.5 | 20
34 | Устройство стяжки по маякам | кв.м. | 40 | 8 | 320
35 | Зашивка потолка г/к | кв.м. | 30.5 | 8 | 244
36 | Зашивка откосов потолка г/к | п.м | 16.6 | 8 | 132.8
37 | Устройство перегородок из г/к с утеплением | кв.м. | 5.6 | 16 | 89.6
38 | Устройство перегородки декоративной | шт | 1 | 80 | 80
39 | Демонтаж подоконной доски | шт | 3 | 4 | 12
40 | Монтаж подоконной доски | шт | 3 | 10 | 30
41 | Устройство пола балкона с утеплением | кв.м. | 4 | 10 | 40
42 | Зашивка стен балкона с утеплением | кв.м. | 10 | 10 | 100
43 | Зашивка потолка с утеплением | кв.м. | 4 | 10 | 40
44 | Зашивка откосов стен | п.м | 12 | 8 | 96
45 | Заделка люка пожарного | шт | 1 | 10 | 10
46 | Снятие краски ванна | кв.м. | 7 | 2 | 14
47 | Грунтовка стен бетон контактом | кв.м. | 10 | 1 | 10
48 | Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 10 | 8 | 80
49 | Разборка короба дымоудаления и зашивка | п.м | 2.5 | 10 | 25
50 | Пробивка вытяжного канала и установка короба вентиляционного | шт | 1 | 20 | 20
51 |  |  |  | итого | 1363.4
| ИТОГО ПО РАБОТАМ и материалам |  |  | 2440.2
| АВАНС |  |  | 840.76
| ИТОГО К ОПЛАТЕ |  |  | 1599.44
| ТРЕБУЕМАЯ СУММА С УЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ |  |  | 2500

## Лист5
| Отчет |  |  |  | 4
Партизанский проспект
№ | наименование работ и материалов | един.изм. | кол-во | цена | сумма
материалы
1 | Дюбель гвоздь 6*80 | уп | 2 | 0.8 | 1.6
2 | Диск полировочный черепашка | шт | 1 | 8.2 | 8.2
3 | Мешки для мусора | шт | 15 | 0.5 | 7.5
4 | Штукатурка ротбант | шт | 2 | 7.8 | 15.6
5 | Угол перфорированный | шт | 26 | 0.5 | 13
6 | Подвес прямой | шт | 35 | 0.12 | 4.2
7 | Наждачка | шт | 1 | 5 | 5
8 | Шпатлевка тайфун | шт | 1 | 3.8 | 3.8
9 | Лампочки | шт | 2 | 2.7 | 5.4
10 | грунтовка ст 19 | шт | 1 | 15.2 | 15.2
11 | Гипсокартон влагост | лист | 2 | 6.2 | 12.4
12 | Саморез 25 | уп | 1 | 2.3 | 2.3
13 | Клей люкс + | шт | 1 | 5.2 | 5.2
14 | Штукатурка люкс | шт | 1 | 2.22 | 2.22
15 | Грунтовка ст 17 | шт | 1 | 17.1 | 17.1
16 | Саморезы 3,5*25 | уп | 1 | 2.7 | 2.7
17 | Наждачка | шт | 1 | 1.3 | 1.3
18 | маяк штукаутрный | шт | 2 | 0.4 | 0.8
19 | Соединитель вентиляц д.100 | шт | 1 | 1.9 | 1.9
20 | Соединитель с обр.клапаном | шт | 2 | 1.3 | 2.6
21 | гофра вентиляц алюмин | шт | 1 | 1.5 | 1.5
22 | Труба вентил.д100 0,5 м | шт | 1 | 1.45 | 1.45
23 | клей Люкс + | шт | 2 | 5.2 | 10.4
24 | Фуга жасмин се 40 | шт | 3 | 5.4 | 16.2
25 | Лента малярная | шт | 1 | 2.7 | 2.7
26 | Комплектация и транспортные расходы |  |  |  | 15
27 |  |  |  | итого | 175.27
28 | подготовительные малярные работы
29 | кухня |  |  |  | 0
30 | Подготовка потолка под окраску | п.м. | 7.4 | 9.5 | 70.3
31 | Подготовка стен под обои | кв.м. | 2 | 4 | 8
32 | подготовка стен под окраску | кв.м. | 11.5 | 9.5 | 109.25
33 | Подготовка откосов оконных под окраску | п.м. | 4.1 | 9.5 | 38.95
34 | грунтовка стен и потолка | кв.м. | 20.5 | 0.5 | 10.25
35 | коридор |  |  |  | 0
36 | Подготовка потолка под окраску | кв.м. | 6.7 | 9.5 | 63.65
37 | Подготовка стен под окраску | кв.м. | 14.3 | 9.5 | 135.85
38 | Штукатурка откосов входной двери | п.м. | 4.9 | 8 | 39.2
39 | Подготовка откоса входной двери под окраску | п.м. | 4.9 | 9.5 | 46.55
40 | Сбивка бетона арки | п.м. | 2 | 4 | 8
41 | штукатурка | п.м. | 2 | 8 | 16
42 | Подготовка арок входных под окраску | п.м. | 7.9 | 9.5 | 75.05
43 | Грунтовка потолка и стен | кв.м. | 21 | 0.5 | 10.5
44 | детская |  |  |  | 0
45 | Подготовка потолка под окраску | кв.м. | 8.6 | 9.5 | 81.7
46 | Подготовка стен под обои | кв.м. | 25.4 | 4 | 101.6
47 | Подготовка откосов оконных под окраску | п.м. | 4.1 | 9.5 | 38.95
48 | грунтовка стен и потолка | кв.м. | 34 | 0.5 | 17
49 | зал |  |  |  | 0
50 | Подготовка потолка под окраску | п.м. | 16.4 | 9.5 | 155.8
51 | Подготовка стен под обои | кв.м. | 40.5 | 4 | 162
52 | Подготовка откосов оконных под окраску | п.м. | 6.3 | 9.5 | 59.85
53 | Грунтовка стен и потолка | кв.м. | 56.9 | 0.5 | 28.45
54 | Подготовка откосов потолка под окраску | п.м. | 9.1 | 9.5 | 86.45
55 | Подготовка откосов потолка под обои | п.м. | 3 | 4 | 12
56 | Подготовка откосов перегородки под окраску | п.м. | 11.4 | 9.5 | 108.3
57 | Подготовка откосов перегородки под обои | п.м. | 11.3 | 4 | 45.2
58 | балкон |  |  |  | 0
59 | Подготовка потолка и стен под обои | кв.м. | 15.5 | 4 | 62
60 | Подготовка откосов сткн под обои | п.м. | 9.4 | 4 | 37.6
61 | Грунтовка | кв.м. | 15.5 | 0.5 | 7.75
62 | Доп работы |  |  |  | 0
63 | установка угла перфорированного | п.м. | 24.5 | 1.5 | 36.75
64 |  |  |  | итого | 1672.95
65 | Облицовочные работы сан.узел |  |  |  | 0
66 | Устройство вент.разводки с разбивкой и заделкой вент отверстий | шт | 1 | 20 | 20
67 | Зашивк инсталяции 2 слоя г/к | шт | 1 | 40 | 40
68 | Зашивка откосов г/к | п.м. | 9 | 8 | 72
69 | Штукатурка | п.м. | 3.5 | 8 | 28
70 | Грунтовка стен | кв.м. | 15 | 0.5 | 7.5
71 | Устройство стяжки | кв.м. | 3 | 8 | 24
72 | Укладка плитки стен и пола | кв.м. | 15.5 | 12 | 186
73 | Укладка фриза | п.м. | 6 | 8 | 48
74 | Сверление тех.отверстий | шт | 16 | 3 | 48
75 | Укладка откосов плитки | п.м. | 13.6 | 12 | 163.2
76 | Резка угла 45 гр | п.м. | 10.4 | 10 | 104
77 | Гидроизоляция пола | кв.м. | 4 | 4 | 16
78 |  |  |  | итого | 756.7
| ИТОГО ПО РАБОТАМ и материалам |  |  | 2604.92
| АВАНС |  |  | 900.56
| ИТОГО К ОПЛАТЕ |  |  | 1704.36
| ТРЕБУЕМАЯ СУММА С УЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ |  |  | 2000

## Лист6
| Отчет |  |  |  | 5
Партизанский проспект
№ | наименование работ и материалов | един.изм. | кол-во | цена | сумма
материалы
1 | Труба д.50 | шт | 2 | 1.2 | 2.4
2 | Материалы на перепайку точки | шт | 1 | 22.7 | 22.7
3 | Разгрузка плитки | шт | 1 | 4.72 | 4.72
4 | герметик белый | шт | 1 | 2.5 | 2.5
5 | Лента малярная синяя | шт | 1 | 2.25 | 2.25
6 | Краска альпина | шт | 1 | 35 | 35
7 | Эмаль оконная | шт | 1 | 9.3 | 9.3
8 | Пленка | шт | 1 | 6 | 6
9 | Мешки строительные |  |  |  | 2.25
10 | вынос и вывоз мусора 5 марта |  |  |  | 48
11 | Эмаль для окон | шт | 2 | 7.2 | 14.4
12 | Клей обойный митилан | шт | 1 | 5.9 | 5.9
13 | Растворитель | шт | 1 | 1.35 | 1.35
14 | Клей обойный флизил. | шт | 1 | 9.3 | 9.3
15 | Подложка | уп | 3 | 14.9 | 44.7
16 |  |  |  | итого | 210.77
17 | Облицовочные работы кухня коридор |  |  |  | 0
18 | Укладка плитки пола | шт | 13.5 | 12 | 162
19 | Укладка плитки стен | кв.м. | 4.4 | 12 | 52.8
20 | Резка тех отверстий | шт | 8 | 4 | 32
21 | Грунтовка | кв.м. | 19.5 | 0.5 | 9.75
22 | переделка точки подвода в ванной с закладкой плитки | шт | 1 | 45 | 45
23 | Укладка декоров | шт | 24 | 1 | 24
24 | Сбивка бетона в ванной | п.м. | 4 | 4 | 16
25 | Срезка закладных | шт | 4 | 2 | 8
26 |  |  |  | итого | 349.55
27 | малярные работы |  |  |  | 0
28 | Кухня |  |  |  | 0
29 | Окраска откосов потолка | кв.м. | 7.4 | 3 | 22.2
30 | Окраска откоса оконного | п.м. | 4.1 | 3 | 12.3
31 | нанесение подложки и наснесение штукатурки оточенто | кв.м. | 7.5 | 13 | 97.5
32 | Наненсение оточенто на откосы | п.м. | 1.6 | 13 | 20.8
33 | Окраска стен | кв.м. | 4.5 | 3 | 13.5
34 | шпатлевка стен | кв.м. | 3.1 | 5 | 15.5
35 | Окраска окна с двух сторон | шт | 1 | 25 | 25
36 | Грунтовка | кв.м. | 20.5 | 0.5 | 10.25
37 | Коридор |  |  |  | 0
38 | Окраска потолка | кв.м. | 6.7 | 3 | 20.1
39 | нанесение подложки и наснесение штукатурки оточенто | кв.м. | 17.4 | 13 | 226.2
40 | Наненсение оточенто на откосы | п.м. | 21 | 13 | 273
41 | Окраска стен | кв.м. | 7.8 | 3 | 23.4
42 | Грунтовка | кв.м. | 21 | 0.5 | 10.5
43 | Детская |  |  |  | 0
44 | Окраска потолка | кв.м. | 8.6 | 3 | 25.8
45 | Окраска откоса оконного | п.м. | 4.1 | 3 | 12.3
46 | Оклейка стен обоями | кв.м. | 25.4 | 3 | 76.2
47 | Окраска окна с двух сторон | шт | 1 | 25 | 25
48 | Грунтовка | кв.м. | 34 | 0.5 | 17
49 | Зал |  |  |  | 0
50 | Окраска потолка | кв.м. | 16.4 | 3 | 49.2
51 | Окраска откосов потолка | п.м. | 12.1 | 3 | 36.3
52 | Окраска откоса оконного | п.м. | 6.3 | 3 | 18.9
53 | Оклейка стен обоями | кв.м. | 40.5 | 3 | 121.5
| оклейка откосов стен обоями | п.м. | 11.3 | 3 | 33.9
54 | Окраска окна с двух сторон и двери | шт | 1 | 45 | 45
55 | Грунтовка | кв.м. | 56.9 | 0.5 | 28.45
56 | окраска откосов перегородок | п.м. | 11.4 | 3 | 34.2
57 | балкон |  |  |  | 0
58 | Окраска потолка | кв.м. | 3.7 | 3 | 11.1
59 | Нанесение декор штукат.ролл | кв.м. | 11.8 | 8 | 94.4
60 | Нанесение декор штукат.ролл на откосы | п.м. | 9.4 | 8 | 75.2
61 | Грунтовка | кв.м. | 15.5 | 0.5 | 7.75
62 | Окраска труб | п.м. | 3.6 | 2 | 7.2
63 |  |  |  | итого | 1489.65
| ИТОГО ПО РАБОТАМ и материалам |  |  | 2049.97
| АВАНС |  |  | 295.64
| ИТОГО К ОПЛАТЕ |  |  | 1754.33
| ТРЕБУЕМАЯ СУММА С УЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ |  |  | 1800

## Лист7
| Отчет |  |  |  | 6
Партизанский проспект
№ | наименование работ и материалов | един.изм. | кол-во | цена | сумма
материалы
1 | Гипс | шт | 1 | 1 | 1
2 | Доплата за дверь |  |  |  | 4.8
3 | клей | шт | 1 | 1.5 | 1.5
4 | Подложка | шт | 1 | 14.4 | 14.4
5 | ламинат | шт | 1 | 12 | 12
6 | Розетки и выключ |  |  |  | 164
7 | плитка |  |  |  | 49
8 | Удлиннитель | шт | 1 | 12.9 | 12.9
9 | вывоз мусора и вынос |  |  |  | 45
10 | Кабель канал 25*25 | шт | 1 | 1.1 | 1.1
11 | Зажим тв | шт | 2 | 0.6 | 1.2
12 | Розетка нар. 2мест | шт | 3 | 3.7 | 11.1
13 | набор разьемов | уп | 5 | 1.9 | 9.5
14 | клемная колодка | шт | 2 | 0.7 | 1.4
15 | выключатель а1-894 | шт | 1 | 0.8 | 0.8
16 | Коробка установочная | шт | 2 | 0.4 | 0.8
17 | разветвитель | шт | 1 | 3.9 | 3.9
18 | Вентилятор | шт | 1 | 27 | 27
19 | Звонок бытовой | шт | 1 | 8.5 | 8.5
20 | Полусифон | шт | 1 | 3.8 | 3.8
21 |  |  |  | итого | 373.7
22 | Столярные работы |  |  |  | 0
23 | Сбивка над дверью | шт | 1 | 15 | 15
24 | Сбивка 2 порогов | шт | 2 | 10 | 20
25 | Укладка плитки балкон | п.м. | 1.3 | 12 | 15.6
26 | Грунтовка пола | кв.м. | 32 | 0.5 | 16
27 | Укладка ламината | кв.м. | 32 | 3 | 96
28 | Перенос мебели |  |  |  | 8
29 |  |  |  |  | 170.6
30 | Электромонтажные работы |  |  |  | 0
31 | Установка розеток и выключателей | шт | 49 | 3 | 147
32 | Установка розеток и выкоючателей накладных | шт | 5 | 3.5 | 17.5
33 | резка отверстий для светильников | шт | 2 | 7 | 14
34 | Установка точечного светильника | шт | 13 | 3 | 39
35 | Коммутация линий в подрозетниках | шт | 3 | 6 | 18
36 | Установка светильника потолочного наклодного | шт | 2 | 4 | 8
37 | Навеска люстры зал | шт | 1 | 20 | 20
38 | Установка вентилятора | шт | 1 | 10 | 10
39 | Установка звонка с кнопкой | шт | 1 | 10 | 10
40 | Навеска бра | шт | 1 | 10 | 10
41 | Установка термостата | шт | 1 | 10 | 10
42 | Установка кабель канала | шт | 1 | 2.5 | 2.5
43 | Установка разветвителя | шт | 1 | 7 | 7
44 | опресовка наконечников | шт | 7 | 1 | 7
45 | Установка подрозетника | шт | 1 | 1 | 1
46 | материалы по электрике |  |  |  | 6
47 |  |  |  | итого | 327
48 | Материалы и работа по сантехнике |  |  |  | 0
49 | материалы |  |  |  | 0
50 | Кран угловой 3/8 | шт | 2 | 6.5 | 13
51 | кран угловой 3/4 | шт | 1 | 6 | 6
52 | Концевик угловой д20 1/2 | шт | 1 | 3 | 3
53 | тройник рр д.20 | шт | 1 | 0.45 | 0.45
54 | лента фум | шт | 1 | 1.5 | 1.5
55 | тройник д.50\32 | шт | 1 | 1.5 | 1.5
56 | Чашки декор разрезные 3\4 | шт | 2 | 2 | 4
57 | Удлиннитель 1см | шт | 2 | 1.5 | 3
58 | Удлиннитель 1,5см | шт | 1 | 1.7 | 1.7
59 | Диск обрезной | шт | 1 | 1 | 1
60 | Сверло по керамике | шт | 1 | 3 | 3
61 | силикон прозрачный | шт | 1 | 3.5 | 3.5
62 | труба д.50 0.ю5 м | шт | 1 | 1 | 1
63 | гофра д.50 | шт | 1 | 1.5 | 1.5
64 | Шланги игольчатые 1м. | шт | 2 | 1.8 | 3.6
65 | сифон с гофрой на кухню | шт | 1 | 5 | 5
66 | Щланги 1\2 на 3/8 40 см | шт | 2 | 1.7 | 3.4
67 | Угол д.32/45 канал. | шт | 1 | 0.9 | 0.9
68 | Работа по сантехнике |  |  |  | 0
69 | Черновая разводка на посудомойку | шт | 1 | 35 | 35
70 | Подключение мойки | шт | 1 | 25 | 25
71 | Подключение посудомойки | шт | 1 | 25 | 25
72 | подключение измельчителя | шт | 1 | 25 | 25
73 | установка унитаза | шт | 1 | 20 | 20
74 | установка умывальника | шт | 1 | 35 | 35
75 | Подключение полотенцесушителя | шт | 1 | 15 | 15
76 | Установка ванны | шт | 1 | 35 | 35
77 | перенос крепления под ванну | шт | 1 | 7 | 7
78 | врезка смесителя на ванну | шт | 1 | 35 | 35
79 | Установка смесителя с душ стойкой | шт | 1 | 30 | 30
80 | подключение стиральной машины | шт | 1 | 25 | 25
81 | Установка кранов угловх | шт | 3 | 3 | 9
82 | установка удлиннителей | шт | 3 | 2 | 6
83 |  |  |  | итого | 384.05
84 | Установка шкафа в коридоре |  |  |  | 289
85 | Установка шкафа в ванной |  |  |  | 154
86 |  |  |  | итого | 443
| ИТОГО ПО РАБОТАМ и материалам |  |  | 1698.35
| АВАНС |  |  | 45.67
| ИТОГО К ОПЛАТЕ |  |  | 1652.68
| Требуемаая сумма |  |  | 2000
347.32

## Лист8
| Отчет |  |  |  | 7
Партизанский проспект
№ | наименование работ и материалов | един.изм. | кол-во | цена | сумма
материалы
1 | Карниз потолочный | шт | 1 | 11 | 11
2 | Гофра на воздуховод | шт | 1 | 2.1 | 2.1
3 | Переход возд. | шт | 1 | 2.2 | 2.2
4 | Соедин.вентиляц. | шт | 1 | 1 | 1
5 | Дюбель гвоздь 6*40 | уп | 1 | 3 | 3
6 | Упор дверной | шт | 2 | 3.1 | 6.2
7 | Решетка вентил. | шт | 1 | 1.9 | 1.9
8 | Герметик | шт | 1 | 8.2 | 8.2
9 | Зеркало+полки |  |  |  | 41
10 | Плинтус+заглушки+соедин.+оконьчания+планки |  |  |  | 104.3
11 | Светильник кухонный | шт | 1 | 6.8 | 6.8
12 | Саморезы прес.шайба | уп | 1 | 3.1 | 3.1
13 | Дюбеля+саморезы | уп | 1 | 2.7 | 2.7
14 | Подьем мебели |  |  |  | 60
15 |  |  |  | итого | 253.5
16 | Работы |  |  |  | 0
17 | Установка плинтуса | п.м. | 40 | 2 | 80
18 | Установка планок порожных | шт | 3 | 7 | 21
19 | Установка вент решетки | шт | 1 | 6 | 6
20 | Установка светильника кухонного | шт | 1 | 10 | 10
21 | Установка полок стеклянных | шт | 4 | 6 | 24
22 | Вклейка зеркала и фуговка | шт | 1 | 35 | 35
23 | Установка держателя полотенца в ванну | шт | 1 | 10 | 10
24 | Установка штанги для шторки на ванну | шт | 1 | 10 | 10
25 | Нвеска телевизоров | шт | 3 | 10 | 30
26 | Установка упора дверного | шт | 2 | 3 | 6
27 | Установка карниза потолочного | шт | 1 | 10 | 10
28 | Установка гофры | шт | 1 | 5 | 5
29 |  |  |  | итого | 247
30 | МЕБЕЛЬ |  |  |  | 3183
| ИТОГО ПО РАБОТАМ и материалам |  |  | 3683.5
| АВАНС |  |  | 367.02
| Аванс на мебель |  |  | 1500
| Итого к оплате |  |  | 1816.48